PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-893

**RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. UŽDAVINYS: SUKURTI DARNIAI VEIKIANČIĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SISTEMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE.** | | | | | | | |
| **1.1. priemonė.** **Organizuoti Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų susitikimus – diskusijas.** | | | | | | | |
| **Laukiami rezultatai** | **Atsakingi vykdytojai** | | **Vykdymo laikas** | **Lėšos** | | | **Finansavimo šaltinis** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Organizuojami pasitarimai, diskusijos gerins bendradarbiavimą tarp teikėjų. Susitikimuose bus derinamos ir planuojamos vykdyti veiklos, vykdoma 2018–2020 metų veiksmų plano stebėsena, analizuojami neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimo rezultatai, kurie bus susisteminami ir naudojami veiklų planavimui. |  | | kartą per ketvirtį | - | - | - | - |
| **1.2. priemonė. Atlikti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą teikiančių institucijų teikiamų paslaugų analizę.** | | | | | | | |
| Atlikta analizė leis įvertinti realią situaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikiamų programų įvairovę Radviliškio rajone. Rezultatai bus pristatomi rajono gyventojams. | Radviliškio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinė grupė | | 2018 m. III ketv. | - | - | - | - |
| **1.3. priemonė. Atlikti Radviliškio rajono suaugusiųjų gyventojų mokymosi visą gyvenimą poreikio tyrimą.** | | | | | | | |
| Tyrimo rezultatai leis planuoti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tenkinančias asmens ir visuomenės interesų poreikius. | Radviliškio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinė grupė | | 2018 m. III ketv. | - | **-** | - | **-** |
| **2. UŽDAVINYS: ĮGYVENDINTI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS, PADEDANČIAS KIEKVIENAM ASMENIUI TOBULINTI BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS.** | | | | | | | |
| **2.1. priemonė.** **Dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų rengimo ir įgyvendinimo konkurse.** | | | | | | | |
| **Laukiami rezultatai** | | **Atsakingi vykdytojai** | **Vykdymo laikas** | **Lėšos** | | | **Finansavimo šaltinis** |
| **2018** | **2019** | **2020** |  |
| Parengtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos plėtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įvairovę rajone. | | Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą vykdančiosios institucijos. | 2018 m., 2019 m., 2020 m. | 3000 | 3000 | 3000 | Valstybės biudžeto lėšos |
| **2.2. priemonė. Teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkursui.** | | | | | | | |
| Įgyvendintos programos plėtos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. | | Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą vykdančiosios institucijos. | 2018 m., 2019 m., 2020 m. | 5000 | 5000 | 5000 | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| **3. UŽDAVINYS: DIDINTI INFORMACIJOS PRIEINAMUMĄ GYVENTOJAMS APIE NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PASLAUGAS RADVILIŠKIO RAJONE.** | | | | | | | |
| **3.1. priemonė.** **Parengti informaciją apie** **suaugusiųjų mokymosi galimybes Radviliškio rajono savivaldybėje ir viešinti žiniasklaidos priemonėse**. | | | | | | | |
| Parengta informacija sudarys sąlygas rajono gyventojams aktyviau dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų vykdomose programose. | | Koordinatorius | 2018 m. III ketv. | - | - | - | - |
| **3.2. priemonė. Remti suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyvą.** | | | | | | | |
| Organizuoti įvairaus pobūdžio renginiai suaugusiesiems sudomins mažiau aktyvius rajono gyventojus dalyvauti Mokymosi savaitės renginiuose ir tapti aktyviais besimokančios bendruomenės nariais. | | Neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą vykdančiosios institucijos. | 2018m., 2019 m., 2020 m. | - | - | - | - |